## 車両系機械
作業計画書 (車両系建設機械、車両系荷役運搬機械)
[12 empty] | 工事の名称 | [7 empty] | 年 | 月 | 日作成
作 業 計 画 | 作業する協力業者名 | [5 empty] | リース業者名 |  |  | 作 業 計 画 | 概略図(機械の配置、旋回範囲、立入禁止区域、障害物も記入)
| 作業内容 |  | 期間 | 年 月 日 〜 年 月 日
内容
| 建設•荷役機械名 |  |  | 名称(種類) |  |  |  | 型式(能力)
| 特定自主検査実施日 |  |  | 年 月 日 |  | 定期自主検査実施日 |  |  | 年 月 日
| 荷の種類、形状 |  |  |  |  | 機体重量 |  | t
| 運転者名 |  |  |  |  | 技能講習修了証 |  | 番号
番号
| 作業主任者名 |  |  |  |  | 技能講習修了証 |  | 番号
番号
| 作業指揮者名 |  |  |  |  | 誘導員名
| 合図者名 |  |  |  |  | 監視員名
| 合図の方法 |  |  | □ 手合図 □ 笛 □ 無線 |  | 逸走の防止措置
| 制限速度と周知方法 |  |  | 走行時
作業時
| 転落防止の措置 | [8 empty] | 車両系建設機械作業のリスクアセスメント |  | 危険性又は有害性(該当項目に〇) |  | 可能性 |  | 重大性 | 評価 | 危険度 | 危険性又は有害性の低減対策 |  |  |  | 責任者 確認者
作業者との接触防止措置
| 軟弱地盤の 有無とその措置 | [9 empty] | 1 | 路肩により過ぎ、路肩を踏み外して転倒する。 | [6 empty] | ・路肩、法肩、溝等の表示をし表示より離れて通る。 ・作業開始前に地盤の安定を確認する。
[11 empty] | 2 | 移動中、作業者に気付かず接触する | [6 empty] | ・作業(旋回)範囲内を立ち入り禁止とする。 ・誘導者の誘導に従う。
[11 empty] | 3 | 移動中他の機械(車両)に気付かなかったので接触する。 | [6 empty] | ・指定された運行経路で作業する。 ・誘導者の誘導に従う。
| 用途外使用 |  | 用途外使用の条件にあてはまるか |  | □ あてはまる ・ □ あてはまらない | [5 empty] | 4 | 掘削中架空線に気付かず架空線に接触(切断)する。 | [6 empty] | ・架空線接近時誘導者を配置する。 ・架空線の防護及び目印(門)を付ける。
|  |  | 玉掛ワイヤ等 |  | φ mm L m 本 | [5 empty] | 5 | 地下埋設物に気付かず埋設物を切断する。 | [6 empty] | ・事前の調査及び試掘、表示。 ・埋設物の移設•立ち会いを求める。
|  |  | 吊荷重量 |  | 吊荷重量 kg≦吊上能力 kg≦1,000kg | [5 empty] | 6 | 作業者が掘削場所に近づき墜落する | [6 empty] | ・開口部に墜落防止柵を設ける。
|  |  | 架空電線に対する措置 | [7 empty] | 7 | 作業者が合図を間違え重機と接触する。 | [6 empty] | ・合図の方法を作業前に確認する。 ・合図者は安全な見易い場所で合図する。
| 作業の方法•運行経路 | [9 empty] | 8 | 第三者が作業場所に立ち入り重機と接触する。 | [6 empty] | ・バリケード、カラーコーンによる立入禁止の措置。 ・監視人の配置。
[11 empty] | 9 | 用途外使用をしていて吊荷が落下し作業員にあたる。 | [6 empty] | ・作業主任者、指揮者の直接指揮。 ・クレーン仕様の機械を使用する。
10
11
12
13
14
15
[11 empty] | 可能性の基準 |  |  | 重大性の基準 |  |  |  |  | 危険度(優先度)の基準
[11 empty] | 1 殆ど起こらない(5年に1回程度) 2 たまに起こる(1年に1回程度) 3 かなり起こる(6箇月に1回程度) |  |  | 1 軽微(不休災害) 2 休業災害 3 死亡又は障害の残る災害 |  |  |  |  | 6 ： ⑤極めて大きい(即座に対策が必要) (⑤は危険度を示す) 5 ： ④かなり大きい(抜本的対策が必要) 4 ： ③かなり大きい(何らかの対策が必要) 3 ： ②かなり小さい(現時点で対策の必要なし) 2 ： ①極めて小さい(対策の必要なし)
[10 empty] | 確認 | 作成看 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 打合せ参加者のサイン
制定日：2024.01.29 改訂日：

## コンクリートポンプ車
作業計画書 (コンクリートポンプ車)
[11 empty] | 工事の名称 | [7 empty] | 年 | 月 | 日作成
作 業 計 画 | 作業する協力業者名 |  |  |  |  | ポンプ車の所有者名 |  |  | 作 業 計 画 | 概略図(機械の配置、生コン車の配置、立入禁止区域、架空電線を記入)
| 作業内容 |  | 期間 | 年 月 日 〜 年 月 日
内容
| ポンプ車の名称・能力等 |  |  | 名称(種類) |  |  | 型式(能力)
配管の径 水平高 高低差 延長
| 特定自主検査実施日 |  |  | 年 月 日 | 定期自主検査実施日 |  |  | 年 月 日
| コンクリート圧送量 |  |  |  | 機体重量 |  | t
| 運転者名 |  |  |  | 特別教育修了証 |  | 番号
番号
| 作業指揮者名(組み立て・解体の作業の場合) |  |  |  | 誘導員名
| 合図者名 |  |  |  | 作業監視人
| 合図の方法 |  |  | □ 手合図 □ 笛 □ 無線 |  |  |  |  | ポンプ車作業のリスクアセスメント |  | 危険性又は有害性(該当項目に〇) |  | 可能性 |  | 重大性 | 評価 | 危険度 | 危険性又は有害性の低減対策 |  |  |  | 責任者 確認者
| 転落防止の措置 |  |  | 走行時
|  |  |  | 作業時 | [5 empty] | 1 | 移動中にポンプ車が路肩に寄り過ぎて踏み外し転倒する。 | [6 empty] | ・路肩、法肩、溝等の表示をし表示より離れて通る。 ・誘導者を配置してポンプ車を誘導する。
| 制限速度と周知方法 | [8 empty] | 2 | ポンプ車を移動中、人に気付かずに人と接触する。 | [6 empty] | ・作業(旋回)範囲内を立ち入り禁止とする。 ・誘導者の誘導に従う。
| 軟弱地盤の有無とその措置 | [8 empty] | 3 | 移動中他の機械(車両)に気付かなかったので接触する。 | [6 empty] | ・指定された運行経路で作業する。 ・誘導者の誘導に従う。
| 逸走の防止措置 | [8 empty] | 4 | ブームを伸ばして旋回したので架空線に接触する。 | [6 empty] | ・架空線接近時誘導者を配置する。 ・架空線の防護及び目印を付ける。
| 架空電線に対する措置 | [8 empty] | 5 | アウトリガーの張り出しが少なくポンプ車が傾き人に当たる。 | [6 empty] | ・アウトリガーを最大に張り出す。 ・アウトリガーの下は敷き鉄板・皿板を用いる。
[10 empty] | 6 | 吐き出し口前にいてコンクリートをかぶる。 | [6 empty] | ・吐き出し口前は立ち入らない。 ・吐き出し口の合図で圧送を行う。
[10 empty] | 7 | 配管・ブームがふれ、脱落により人に当たる。 | [6 empty] | ・配管を固定する。 ・ブームを動かす場合は合図者の合図で動かす。
[10 empty] | 8 | ブームが急に下がり人に当たる。 | [6 empty] | ・ブームの直下は立ち入り禁止とする。 ・作業監視人は作業の監視をする。
| 作業の方法•運行経路 | [8 empty] | 9 | ブームで物を吊上げた時、ブームが折れ下敷きになる。 | [6 empty] | ・ブームでの吊上げは禁止。 ・クレーン等で吊上げる。
[10 empty] | 10 | 生コン投入口前に人がいてバックしてきた生コン車に轢かれる。 | [6 empty] | ・生コン車は誘導によりバックする。 ・生コン車の止まる位置に輪止めをする。
11
12
13
14
15
[10 empty] | 可能性の基準 |  |  | 重大性の基準 |  |  |  |  | 危険度(優先度)の基準
[10 empty] | 1 殆ど起こらない(5年に1回程度) 2 たまに起こる(1年に1回程度) 3 かなり起こる(6箇月に1回程度) |  |  | 1 軽微(不休災害) 2 休業災害 3 死亡又は障害の残る災害 |  |  |  |  | 6 ： ⑤極めて大きい(即座に対策が必要) (⑤は危険度を示す) 5 ： ④かなり大きい(抜本的対策が必要) 4 ： ③かなり大きい(何らかの対策が必要) 3 ： ②かなり小さい(現時点で対策の必要なし) 2 ： ①極めて小さい(対策の必要なし)
[9 empty] | 確認 | 作成看 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 打合せ参加者のサイン
制定日：2024.01.29 改訂日：

## 移動式クレーン
作業計画書 (移動式クレーン)
[14 empty] | 工事の名称 | [7 empty] | 年 | 月 | 日作成
作 業 計 画 | 作業する協力業者名 | [6 empty] | リース業者名 |  |  |  | 作 業 計 画 | 概略図(四隣の状況、荷受の場所、積卸し位置、旋回範囲、立入禁止区域、作業員の配置、架空電線、埋設物を記入)
| 作業内容 |  | 期間 | 年 月 日 〜 年 月 日
内容
移動式クレーンの名称、能力等
| 性能検査実施年月日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 定期自主検査実施日 |  |  | 年 月 日
| 運転者名 | [5 empty] | 免許証等 |  | 番号
番号
| 玉掛者名・玉掛責任者 | [5 empty] | 技能講習修了証 |  | 番号
番号
| 合図者名 | [5 empty] | 合図の方法 |  | □ 手合図 □ 笛 □ 無線
| 作業場所の状況 |  | 架空電線の有無 設置方法 | [7 empty] | 監視人名
障害物(民家、公道)等の有無・措置の方法
| 定格荷重 点検 |  | 吊荷の名称 |  | 最も重い吊荷の重量W |  |  | 最大の作業半径 |  | 安全起伏角
[7 empty] | ｔ |  | ｍ | 度 |  | 移動式クレーン作業のリスクアセスメント |  | 危険性又は有害性(該当項目に〇) |  | 可能性 |  | 重大性 | 評価 | 危険度 | 危険性又は有害性の低減対策 |  |  |  | 責任者 確認者
定格総重量ー フック吊具重量＝ 定格荷重ー 吊荷の重量ｗ＝ 余 裕
|  |  | ｔー ｔ＝ ｔー ｔ＝ | [9 empty] | 1 | 地盤が悪いのでクレーンが転倒し、作業員が下敷きになる。 | [6 empty] | ・作業に適したクレーンを使用する。 ・地盤荷敷鉄板を行いアウトリガーを最大に張り出す。
| 設置地盤等 |  | 傾斜地、埋設物、地下工作物の有無・措置方法 | [9 empty] | 2 | 合図が統一されずに吊荷が作業員に当たる。 | [6 empty] | ・合図の方法を作業前に確認し、見易い場所で合図をする。
[13 empty] | 3 | 吊荷の巻き過ぎによりワイヤーが切れ吊荷が落下する。 | [6 empty] | ・作業開始前に過巻防止装置の作動を確認する。
|  |  | 軟弱地盤の有無及び 敷鉄板等措置方法 | [9 empty] | 4 | 吊荷の重量オーバーでワイヤーが切断し、吊荷の下敷きになる。 | [6 empty] | ・作業中はモーメントリミッターを切らない。 ・ジブの長さ角度を確認し吊荷重を決定する。
[13 empty] | 5 | 地切りの時、吊荷がふれて人・物に接触する。 | [6 empty] | ・クレーンのフックは吊荷の真上に置く。 ・介錯ロープを使用して吊荷を誘導する。
| 玉掛等 |  | 玉掛用具の種類 |  | 径 |  | 長さ |  | 本数 |  | 吊荷抜け落ち防止措置 |  | 6 | ブームを旋回・のばす時ブームが架線に接触して電線を切る。(感電する) | [6 empty] | ・移動の際、ブームの完全収納、格納を確認する。 ・誘導者の誘導により移動する。
[5 empty] | ｍｍ |  | L |  | 本 |  |  |  | 7 | フックから玉掛ワイヤーが外れ吊荷が落下して人に当たる | [6 empty] | ・クレーンのフック外れ止め装置を確認する。 ・玉掛け用具の点検をする。
| 作業の方法•運行経路 | [11 empty] | 8 | 吊荷作業中運転席を離脱して荷が落下し荷の下敷きになる。 | [6 empty] | ・安全教育、ＫＹを徹底する。 ・吊り荷を地上に降ろして運転席を離れる。
[13 empty] | 9 | クレーン作業範囲内に第三者が立ち入り、吊荷と接触する。 | [6 empty] | ・作業旋回範囲内は立ち入り禁止処置をする。
[13 empty] | 10 | 風が強く吊荷があおられ人に当たり墜落する。 | [6 empty] | ・風速１０m/sの風の場合は作業を中止する。
[13 empty] | 11 | クレーンジブが長いため強風が当たりクレーンが転倒する。 | [6 empty] | ・強風の場合は作業を中止する。
12
13
14
15
[13 empty] | 可能性の基準 |  |  | 重大性の基準 |  |  |  |  | 危険度(優先度)の基準
[13 empty] | 1 殆ど起こらない(5年に1回程度) 2 たまに起こる(1年に1回程度) 3 かなり起こる(6箇月に1回程度) |  |  | 1 軽微(不休災害) 2 休業災害 3 死亡又は障害の残る災害 |  |  |  |  | 6 ： ⑤極めて大きい(即座に対策が必要) (⑤は危険度を示す) 5 ： ④かなり大きい(抜本的対策が必要) 4 ： ③かなり大きい(何らかの対策が必要) 3 ： ②かなり小さい(現時点で対策の必要なし) 2 ： ①極めて小さい(対策の必要なし)
| 当日確認事項 |  | 作業にあった機種か | 作業開始前点検 |  | 運転・玉掛の 資格は良いか |  | アウトリガーは適切か |  | 警報装置は作動するか |  | 確認 | 作成看 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 打合せ参加者のサイン
|  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否
制定日：2024.01.29 改訂日：

## 高所作業車
作業計画書 (高所作業車)
[12 empty] | 工事の名称 | [7 empty] | 年 | 月 | 日作成
作 業 計 画 | 作業する協力業者名 | [5 empty] | リース業者名 |  |  | 作 業 計 画 | 概略図(機械の配置、旋回範囲、立入禁止区域、架空電線も記入)
| 作業内容 |  | 期間 | 年 月 日 〜 年 月 日
内容
| 高所作業車の名称・型式 |  |  | 名称(種類) |  |  |  | 型式(能力)
| 高所作業車の重量・高さ |  |  | 車体重量 |  | 積載重量 |  |  | 作業床の高さ
[5 empty] | ｋｇ |  |  | ｋｇ | ｍ
| 特定自主検査実施日 |  |  | 年 月 日 |  | 定期自主検査実施日 |  |  | 年 月 日
高所作業車の特性・ 取扱注意事項
| 作業場所の状況・状態 |  |  | 広さ ｍ× |  |  | ｍ |  | 勾配 ％
□コンクリート面 □土間面 □舗装面 □軟弱地盤
□硬い地盤 □凸凹あり 障害物の □有 □無
| 荷の種類 |  |  |  |  | 荷の重量 |  | ｋｇ
| 運転者名(１０ｍ以上) |  |  |  |  | 技能講習修了証 |  | 番号
番号
| 運転者名(１０ｍ未満) |  |  |  |  | 特別教育修了証 |  | 番号 |  | 車両系建設機械作業のリスクアセスメント |  | 危険性又は有害性(該当項目に〇) |  | 可能性 |  | 重大性 | 評価 | 危険度 | 危険性又は有害性の低減対策 |  |  |  | 責任者 確認者
番号
| 作業指揮者名 |  |  |  |  | 誘導員名 |  |  |  |  | 1 | 高所作業車を傾斜地に配置し、作業中転倒する。 | [6 empty] | ・地盤が堅固な場所に配置しアウトリガーは最大に張り出す。傾斜地ではジャッキアップし水平にする。
| 合図者名 |  |  |  |  | 合図の方法 |  | □ 手合図 □ 笛 □ 無線 |  |  | 2 | アウトリガーの張り出しが少なく、ブーム旋回中に転倒する。 | [6 empty] | ・アウトリガーは最大に張り出す。
| 逸走の防止措置 | [9 empty] | 3 | 作業床上で安全帯を使用せず身体を乗り出し作業して墜落する。 | [6 empty] | ・作業床では安全帯を手すりに掛け作業する。
| 制限速度と周知方法 |  |  | 走行時 | [6 empty] | 4 | 周囲を確認せずブームを旋回させ、架空電線に接触する。 | [6 empty] | ・必ず有資格者が操作し、起伏旋回時には周囲の安全を確認し操作する。
|  |  |  | 作業時 | [6 empty] | 5 | 周囲を確認せずバケットを降ろして電柱等に接触する。 | [6 empty] | ・周囲を確認の上ゆっくりと伸縮操作をし、作業員はブームの折りたたみが終了してから降りる。
| 転落防止の措置 | [9 empty] | 6 | 作業員が急いでタラップから降りようとして転落する。 | [6 empty] | ・バケットから降りるときは備え付けのタラップを使用し一段ずつゆっくり降りる。
| 作業者との接触防止措置 | [9 empty] | 7 | ブームを上げたまま移動して電柱、信号機等に接触する。 | [6 empty] | ・移動時は必ずブーム、アウトリガーの格納を確認し、周囲の状況を確認し移動する。
| 軟弱地盤の 有無とその措置 | [9 empty] | 8
9
10
| 作業の方法•運行経路 | [9 empty] | 11
12
13
14
15
[11 empty] | 可能性の基準 |  |  | 重大性の基準 |  |  |  |  | 危険度(優先度)の基準
[11 empty] | 1 殆ど起こらない(5年に1回程度) 2 たまに起こる(1年に1回程度) 3 かなり起こる(6箇月に1回程度) |  |  | 1 軽微(不休災害) 2 休業災害 3 死亡又は障害の残る災害 |  |  |  |  | 6 ： ⑤極めて大きい(即座に対策が必要) (⑤は危険度を示す) 5 ： ④かなり大きい(抜本的対策が必要) 4 ： ③かなり大きい(何らかの対策が必要) 3 ： ②かなり小さい(現時点で対策の必要なし) 2 ： ①極めて小さい(対策の必要なし)
[10 empty] | 確認 | 作成看 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 打合せ参加者のサイン
制定日：2024.01.29 改訂日：

## 解体用機械
作業計画書 (ブレーカー・鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機)
[12 empty] | 工事の名称 | [7 empty] | 年 | 月 | 日作成
作 業 計 画 | 作業する協力業者名 | [5 empty] | リース業者名 |  |  | 作 業 計 画 | 概略図(機械の配置、旋回範囲、立入禁止区域、架空電線も記入)
| 作業内容 |  | 期間 | 年 月 日 〜 年 月 日
内容
| 解体用機械の名称・型式 |  |  | 名称(種類) |  |  |  | 型式(能力)
| 解体用機械の重量・高さ |  |  | 車体重量 |  | 機械の高さ
[5 empty] | ｋｇ |  |  | ｍ
| 特定自主検査実施日 |  |  | 年 月 日 |  | 定期自主検査実施日 |  |  | 年 月 日
解体用機械の特性・ 取扱注意事項
| 作業場所の状況・状態 |  |  | 広さ ｍ× |  |  | ｍ |  | 勾配 ％
□コンクリート面 □土間面 □舗装面 □軟弱地盤
□硬い地盤 □凸凹あり 障害物の □有 □無
| 解体物の種類 |  |  |  |  | 解体物の特徴 |  | ｋｇ
| 運転者名 (機体重量３ｔ以上) |  |  |  |  | 技能講習修了証 |  | 番号
番号
| 運転者名 (機体重量３ｔ未満) |  |  |  |  | 特別教育修了証 |  | 番号 |  | 解体用機械作業のリスクアセスメント |  | 危険性又は有害性(該当項目に〇) |  | 可能性 |  | 重大性 | 評価 | 危険度 | 危険性又は有害性の低減対策 |  |  |  | 責任者 確認者
番号
| 作業主任者 |  |  | 氏名 番号 |  | 誘導員名 |  |  |  |  | 1 | 解体用機械を傾斜地(解体物の上)に据え付けたため安定せず、作業中転倒する。 | [6 empty] | ・地盤が堅固な場所に配置し、解体物を取り除き安定するように据え付ける。
| 合図者名 |  |  |  |  | 合図の方法 |  | □ 手合図 □ 笛 □ 無線 |  |  | 2 | 解体機械のアタッチメント取り替え時、ブームと接触し作業者がけがをする。 | [6 empty] | ・作業指揮者を定め指揮者の指揮のもと組み立て(解体)する。
| 逸走の防止措置 | [9 empty] | 3 | 解体機械の旋回スピードが速すぎ、バランスを崩して転倒する。 | [6 empty] | ・ゆっくり回転させ機械の安定を確かめる。
| 転倒防止の措置 |  |  | 1 | [6 empty] | 4 | 周囲を確認せずブームを旋回させ、人と接触する。(物と接触する) | [6 empty] | ・旋回時には周囲の安全を確認し操作する。合図者が必要な場合は、合図者を配置する。
|  |  |  | 2 | [6 empty] | 5 | 解体機械で解体中に破片が飛んできて作業員にあたる。(ブレーカー・鉄骨切断機) | [6 empty] | ・立ち入り禁止措置をカラーコーン・バーで行い、禁止区域に入らない。飛散防止対策を行う。
| 作業者との接触防止措置 | [9 empty] | 6 | 関係者以外立ち入り禁止の措置が悪く、作業区域に作業員が立ち入り解体機械と接触する。 | [6 empty] | ・立ち入り禁止の中へは入らない。ミーティング・現地ＫＹを行い徹底する。
| 軟弱地盤の 有無とその措置 | [9 empty] | 7 | 周囲を確認せずブームを旋回させ、架空電線に接触する。 | [6 empty] | ・架空電線の措置を電力会社と行う。見張り員の配置を行い離隔距離を確保する。
[11 empty] | 8 | 作業床上で安全帯を使用せず身体を乗り出し作業して墜落する。 | [6 empty] | ・墜落の危険のある場所では安全帯を確実に使用する。作業主任者は使用状況を監視する。
[11 empty] | 9 | 作業場所が暗く、作業員がつまずき転倒する。 | [6 empty] | ・暗い場所は照明を行う。
[11 empty] | 10 | 壁解体中に控えが取ってなく壁が倒れ下敷きになる | [6 empty] | ・解体計画時に転倒防止計画を立て確実に実施する。
| 作業の方法•運行経路 | [9 empty] | 11 | 解体機械にアタッチメント装着時、そのまま解体物を楊重して横転する。 | [6 empty] | ・解体機械にアタッチメント装着時は楊重作業しない。
[11 empty] | 12 | アタッチメント(圧砕機・切断機)装着時に解体物をつかんだまま旋回させて横転する。 | [6 empty] | ・圧砕機、切断機用アタッチメント装着時は前後の移動だけで旋回作業しない。
13
14
15
[11 empty] | 可能性の基準 |  |  | 重大性の基準 |  |  |  |  | 危険度(優先度)の基準
[11 empty] | 1 殆ど起こらない(5年に1回程度) 2 たまに起こる(1年に1回程度) 3 かなり起こる(6箇月に1回程度) |  |  | 1 軽微(不休災害) 2 休業災害 3 死亡又は障害の残る災害 |  |  |  |  | 6 ： ⑤極めて大きい(即座に対策が必要) (⑤は危険度を示す) 5 ： ④かなり大きい(抜本的対策が必要) 4 ： ③かなり大きい(何らかの対策が必要) 3 ： ②かなり小さい(現時点で対策の必要なし) 2 ： ①極めて小さい(対策の必要なし)
[10 empty] | 確認 | 作成看 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 打合せ参加者のサイン
制定日：2024.01.29 改訂日：